Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска

(КРАССПОРТ)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спутник»

(МАОУДОД «СДЮСШОР «Спутник»)

660123, г. Красноярск. Ул. Малаховская, 5 «А», т./ факс 264-02-09, тел. 237 16 00, email: sdy-s@yandex.ru

ПЛАН ПЕРЕХОДА

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Красноярска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спутник»

на реализацию нового вида образовательных программ в области физической культуры и спорта 
и программ спортивной подготовки

| № | Мероприятия/ответственные за исполнение | Сроки исполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор | Заместитель генерального директора по УВР | Заместитель генерального директора по СМР | Заместитель генерального директора по МР | Заместитель генерального директора по ФЭД | Инструкторы-методисты | юрисконсульт, менеджер по персоналу | ст.тренеры-преподаватели и (или) тренерский состав |
| 1 этап – приведение в соответствие нормативной базы требованиям ФЗ и введение программ спортивной подготовки: |
| 1 | Систематическое ознакомление, изучение федеральной и краевой нормативно-правовой базы | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 01.12.2015 |
| 2 | Провести анализ состояния учреждения (по своему направлению деятельности), имеющихся ресурсов учреждения | до 30.05.2014 | до 15.05.2014 | до 15.05.2014 | до 15.05.2014 |  | до 15.05.2014 |  |  |
| 3 | Обеспечить размещение на сайте полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления учреждением (организацией) социальных услуг. |  |  |  |  |  | до 01.06.2014 |  |  |
| 4 | Провести тестирование контингента в соответствии с требованиями федеральных стандартов по видам спорта |  |  |  | до 15.10.2014 |  | до 15.10.2014 |  | до 15.10.2014 |
| 5 | Разработать и согласовать проект плана комплектования с учетом введения программ спортивной подготовки |  | до 01.07.2014 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Согласовать муниципальное задание – ввести услугу по спортивной подготовке |  | до 01.12.2014 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработать порядок приема лиц в организацию на программы спортивной подготовки |  |  | до 01.09.2014 |  |  |  |  |  |
| 8 | Провести анализ штатного расписания, положения об оплате труда в учреждении и подготовить предложения учредителю по внесению изменений в нормативно-правовые документы, определяющие систему оплаты труда |  | до 01.07.2014 |  |  | до 01.07.2014 |  | до 01.07.2014 |  |
| 9 | Подготовить Устав в новой редакции (изменение наименования, содержания деятельности в связи с введением нового вида программ) |  | до 01.06.2015 |  |  |  |  | до 01.06.2015 |  |
| 10 | Согласовать Устав с учредителем |  |  |  |  |  |  | 15 календарных дней |  |
| 11 | Регистрация приказа в налоговом органе |  |  |  |  |  |  | 5 дней |  |
| 12 | Изменение, разработка и утверждение локальных актов (внутришкольный контроль, промежуточная и итоговая аттестация, порядок перехода на новые виды программ, должностные инструкции и др.), связанных с введением программ спортивной подготовки | до 01.01.2015 | до 01.12.2014 | до 01.12.2014 | до 01.12.2014 |  |  | до 01.12.2014 |  |
| 13 | Разработка, утверждение и экспертиза программ спортивной подготовки на основании требований федеральных стандартов спортивной подготовки | до 01.12.2014 | до 01.12.2014 |  | до 01.12.2014 |  | до 01.10.2014 |  | до 01.10.2014 |

| № | Мероприятия/ответственные за исполнение | Сроки исполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор | Заместитель генерального директора по УВР | Заместитель генерального директора по СМР | Заместитель генерального директора по МР | Заместитель генерального директора по ФЭД | Инструкторы-методисты | юрисконсульт, менеджер по персоналу | ст.тренеры-преподаватели и (или) тренерский состав |
| 14 | Апробация и корректировка программ спортивной подготовки |  |  |  |  |  | до 31.12.2015 |  | до 31.12.2015 |
| 15 | Переход на программы спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2016 |
| 16 | Внести изменения в штатное расписание |  | до 01.01.2015 |  |  | до 01.01.2015 |  | до 01.01.2015 |  |
| 17 | Внести изменения в положение об оплате труда работников организации |  | до 01.01.2015 |  |  | до 01.01.2015 |  | до 01.01.2015 |  |
| 18 | Уведомить тренерско-преподавательский состав об изменениях в штатном расписании |  |  |  |  |  |  | за 2 месяца до внесения изменений |  |
| 2 этап – приведение в соответствие нормативной базы требованиям ФЗ и введение дополнительных общеобразовательных программ: |
| 1 | Разработать порядок приема лиц на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам |  | до 01.07.2015 |  | до 01.07.2015 |  |  | до 01.07.2015 |  |
| 2 | Разработать локальные акты, связанные с введением дополнительных общеобразовательных программ |  | до 01.09.2015 |  | до 01.09.2015 |  |  | до 01.09.2015 |  |
| 3 | Разработать и утвердить дополнительные общеобразовательные программы (предпрофессинальные) на основе федеральных государственных требований | до 01.09.2015 | до 01.09.2015 |  | до 01.09.2015 |  | до 01.09.2015 |  | до 01.09.2015 |
| 4 | Переоформить лицензию в связи с введением дополнительных общеобразовательных программ |  | до 01.12.2015 |  |  |  |  | до 01.12.2015 |  |

|  | Мероприятия/ответственные за исполнение | Сроки исполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор | Заместитель генерального директора по УВР | Заместитель генерального директора по СМР | Заместитель генерального директора по МР | Заместитель генерального директора по ФЭД | Инструкторы-методисты | юрисконсульт, менеджер по персоналу | ст.тренеры-преподаватели и (или) тренерский состав |
| 5 | Разработать проект плана комплектования с учетом программ спортивных и общеобразовательных программ |  | до 01.09.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Согласовать проект муниципального задания – с учетом спортивных и общеобразовательных программ |  | до 01.10.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Согласовать и утвердить план комплектования, муниципальное задание, штатное расписание, положение об оплате труда, план финансово-хозяйственной деятельности | до 25.12.2015 | до 25.12.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Переход на новые виды программ. | с 01.01.2016 | с 01.01.2016 | с 01.01.2016 | с 01.01.2016 | с 01.01.2016 | с 01.01.2016 | с 01.01.2016 | с 01.01.2016 |
| 9 | Предоставление отчета (согласно установленным показателям и критериям эффективности деятельности организации) |  | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |  |  |  |

# Text boxes

МАОУДОД СДЮСШОР

С П У Т Н И К